Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в

МКОУ «Карасувская СОШ.»

в 2019-2020 гг.

| №п/п | Организационные мероприятия | Сроки |  | Исполнитель |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование нормативно-правовой базы по проведению ОГЭ в 9 классе. | Ноябрь-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Руководители МО |  |
| 1.2 | Подготовка проектов приказов: - об участии 9-ого класса в ОГЭ, сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору; - о назначении ответственного за проведение ОГЭ в 9-ом классе; - формирование заявки в отдел образования на участие в ОГЭ | Октябрь Октябрь Ноябрь | Байманбетова А.Б. Байманбетова А.Б. Зарманбетова Ф.Б. |  | Зарманбетова Ф.Б. Зарманбетова Ф.Б. |  |
| 1.3 | Формирование базы данных выпускников 9-ого класса, участвующие в ОГЭ | Ноябрь-декабрь | Зарманбетова Ф.Б.. |  |  |  |
| 1.4 | Формирование временного коллектива ППЭ школы | Март-апрель | Байманбетова А.Б. |  | Зарманбетова Ф.Б. |  |
| - Обучение педагогов, обеспечивающих организацию ОГЭ обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация семинаров, заседаний школьных МО по организации государственной итоговой аттестации | Октябрь, Ноябрь, январь, март, апрель | Зарманбетова Ф.Б. |  | Руководители МО |  |
| 2.2 | Организация совещаний по подготовке к проведению ОГЭ для обучающихся 9-ого класса: - руководителей МО; - классных руководителей; - организаторов предметных комиссий. | По плану работы школы | Зарманбетова Ф.Б. |  | Руководители МО |  |
| 2.3 | Организация пробных экзаменов по обязательным предметам и экзаменам по выбору обучающихся | По плану работы школы | Зарманбетова Ф.Б. |  | Зарманбетова Ф.Б. Руководители МО Учителя-предметники |  |
| - Информационно-технологическое обеспечение ОГЭ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Корректировка локальных актов сопровождающих и регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки качества знаний | Апрель-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Творческая группа |  |
| 3.2 | Информирование участников образовательной деятельности по организации ОГЭ | Октябрь-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Руководители МО |  |
| 3.3 | Знакомство обучающихся и родителей с информацией на сайтах www.ege.edu.ru, www.mioo.ru, www.mosedu.ru, www.fipi.ru | Ноябрь-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Учителя-предметники |  |
| 3.4 | Пополнение школьного сайта информацией о ОГЭ в 2020 году | В течение года | Зарманбетова Ф.Б. |  | Арунова Ф.К. Учителя-предметники |  |
| 3.5 | Выделение рабочего места: - в библиотеке для подготовки к ОГЭ; - в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам. | Октябрь-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Кокешова А.С. Арунова Ф.К. |  |
| 3.6 | Создание и обеспечение доступа к справочным и учебно-тренировочным материалам - обновление информационного стенда по подготовке к ОГЭ; - настенные плакаты; - графики консультаций в кабинетах учителей-предметников для выпускников. | Ноябрь-май | Зарманбетова Ф.Б. |  | Арунова Ф.К. Учителя-предметники |  |
| - Организация контроля за организацией и проведением ОГЭ-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка создания условий по проведению ОГЭ: - нормативно-правовых; - система информирования участников образовательной деятельности по вопросам ОГЭ в ОО. | Апрель-май | Байманбетова А.Б. |  | Руководители МО Учителя-предметники |  |
| - Анализ статистической информации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ результатов ОГЭ: - по обязательным экзаменам; - по экзаменам по выбору учащихся. | Июнь | Байманбетова А.Б. |  | Учителя-предметники |  |
| 5.2 | Подготовка аналитической и статистической отчётности по ОГЭ в отдел образования. | Июнь-июль | Байманбетова А.Б. |  | Учителя-предметники |  |